**План работы по реализации инновационного проекта**

**«Модель методического сопровождение введения**

**ФГОС ООО в ОУ»**

**в МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска на 2017-2018 уч.год**

**Цель: С**овершенствование кадровых условий для достижения метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего образования.

***Задача 1:*** *Активизация проектной деятельности обучающихся 5-8-х классов как показатель сформированности**метапредметных результатов освоения образовательной программы в условиях ФГОС*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Содержание**  **деятельности** | **Планируемый результат** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
|  | Разработка индивидуальных и коллективных проектов обучающимися 5-8-х классов | | Методические рекомендации по разработке проектов  Банк разработанных проектов | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |
|  | Расширение видов самостоятельной работы обучающихся, нацеленных на формирование метапредметных результатов | | Активизация самостоятельной работы обучающихся | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, учителя-предметники |
|  | Мониторинг процесса формирования метапредметных результатов обучающихся 5-8-х классов | | Сформированность у обучающихся навыков проектной деятельности |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |

**Задача 2:** *Развитие профессиональной компетентности педагога, способствующей формированию метапредметных результатов освоения образовательной программы в логике ФГОС*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Содержание**  **деятельности** | **Планируемый результат** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
|  | Определение содержания компетенции учителя, на разных уровнях обеспечивающих достижение метапредметного результата обучения | | Разработка и реализация Рабочей книги педагога-исследователя | В течение года | Зам. директора по УВР  Руководители МО  Методический совет |
|  | Анализ достигнутых уровней компетенции учителей в обеспечении метапредметных результатов обучающихся. Анкетирование педагогических работников | | Определение проблем дальнейшего исследования совершенствования кадровых условий реализации ФГОС | Март 2018 | Зам. директора по УВР  Руководители МО |

**Задача 3:** *Совершенствование организационно-педагогического механизма, обеспечивающего повышение уровня профессиональной компетентности педагога в условиях ФГОС.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Содержание**  **деятельности** | **Планируемый результат** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
|  | Диссеминация результатов проекта в условиях работы муниципальных РМО | | Методические рекомендации по повышению профессиональной компетентности педагога в условиях РМО: начальных классов, гуманитарного цикла, естественно-математического цикла. Разработка открытых уроков | Декабрь 2017 г. – начальные классы  Январь 2018 г. – Математика  Март 2018 г. – Русский язык | Зам. директора по УВР |
|  | Диссеминация результатов проекта в условиях выездного межрегионального семинара МОУ «СОШ № 24» г. Пскова | | Методические рекомендации по повышению профессиональной компетентности педагога | Октябрь 2017 | Зам. директора по УВР |
|  | Подготовка и проведение методического совета «Итоги и перспективы работы над инновационным проектом» | | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, обобщение и распространение опыта инновационной деятельности по введению ФГОС | Апрель 2018 | Зам. директора по УВР, руководители МО |
|  | Публикации результатов | | Участие в конференциях, семинарах, конкурсах | В течение года | Педагогические работники |

**План-график работы на 2017-2018 уч.год**

**Сентябрь**

Методические рекомендации по разработке проектов

Подготовка проекта Рабочей книги педагога – участника инновационной деятельности

**Октябрь**

Диссеминация результатов проекта в условиях выездного межрегионального семинара МОУ «СОШ № 24» г. Пскова

Обсуждение методических рекомендаций по разработке проектов на заседании методического совета

Утверждение Рабочей книги педагога – участника инновационной деятельности

**Ноябрь**

Подготовка материалов к семинару по диссеминации опыта инновационной работы для РМО начальных классов

**Декабрь**

Семинар по диссеминации опыта инновационной работы для РМО начальных классов

Подготовка к семинару по диссеминации опыта инновационной работы для РМО предметов гуманитарного цикла

Апробация Рабочей книги педагога – участника инновационной деятельности

**Январь**

Семинар по диссеминации опыта инновационной работы для РМО предметов гуманитарного цикла

Апробация Рабочей книги педагога – участника инновационной деятельности

**Февраль**

Подготовка к семинару по диссеминации опыта инновационной работы для РМО предметов естественно-математического цикла

**Март**

Семинар по диссеминации опыта инновационной работы для РМО предметов естественно-математического цикла

Мониторинг процесса формирования метапредметных результатов обучающихся 5-8-х классов

Апробация Рабочей книги педагога – участника инновационной деятельности

Анализ достигнутых уровней компетенции учителей в обеспечении метапредметных результатов обучающихся. Анкетирование педагогических работников

**Апрель**

Подготовка и проведение методического совета «Итоги и перспективы работы над инновационным проектом»

Обсуждение материалов, представленных в банк проектных работ учащихся

Обсуждеиие результатов мониторинга процесса формирования метапредметных результатов обучающихся 5-8-х классов

Обсуждение результатов апробации Рабочей книги педагога – участника инновационной деятельности

Участие в муниципальной конференции по инновационной деятельности

**Май**

Подготовка заявочных материалов на организацию работы инновационной площадки на 2018-2019 уч.год

**Июнь**

Оформление результатов инновационной деятельности