Утверждено

Приказ № \_\_ от 15.08.2016г.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**введения и реализации профессиональных стандартов в**

**МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Всеволожска**

**Цель:** обеспечение поэтапного перехода образовательной рганизации на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

**Задачи:**

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу организации.
3. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессиональных стандартов.
4. Организовать аттестацию и профессиональную переподготовку работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
5. Совершенствовать кадровую политику организации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Количество профессиональных  стандартов и численность  работников по  профессиям/должностям |
| **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение** | | | | |
| 1 | Ознакомление трудового коллектива с изменениями в законодательстве с 01.07.2016 г. | Знание содержания профессионального стандарта и нормативно-правовой базы | Август 2016 |  |
| 2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов. |  | Март 2016 г. | |  | | | | Приказ | Август 2016 |  |
| 3 | Сверить функционал работников, прописанные в должностных инструкциях и других кадровых документах с «границами» профессии, описанной в стандарте | Представление функционала работников из соответствующих им профстандартов | Август 2016 |  |
| 4 | Сверить наименования должностей работников с наименованиями должностей из профстандартов и квалификационных справочников | Согласование списка расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом рабочей группы. | Август 2016 |  |
| 5 | Проверить квалификацию работников организации с требованиями, установленными в стандарте | Представление квалификации работников с требованиями, установленные в профстандарте | Август 2016 |  |
| 6 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Определение перечня локальных нормативных актов, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов. |  | Апрель 2016 г. | |  | | | | Перечень локальных нормативных актов | Август  2016 |  |
| 7 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Внесение изменений в локальные нормативные акты в связи с введением профессиональных стандартов. |  | Май 2016 г. | |  | | | | Документы о внесении изменений в локальные акты | Сентябрь  2016 |  |
| 8 | Ознакомление с документами по введению профессиональных стандартов под роспись работников. | Знание содержания профессионального стандарта и нормативно-правовой базы | Сентябрь  2016 |  |
| 9 | Определение профессиональных стандартов, используемых в образовательной организации |  | Август  2016 | Всего ПС -15/ 45 человек |
| 10 | Определение должностей в организации, по которым необходима разработка профессиональных стандартов | Перечень наименований профессиональных стандартов, необходимых к разработке | Август  2016 |  |
| 11 | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в организации. | Таблица должностей (профессий) и соответствующих профессиональных стандартов, в том числе обязательных к применению (приложение № 1 к Плану) | Август  2016 |  |
| 12 | Подача заявки на обучение педагогов по образовательной области «Родной язык и Родная литература» |  | 2017 |  |
| **Приведение в соответствие локальных актов** | | | | |
| 1 | Провести актуализацию трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | Выделение локальных правовых актов, которые необходимо привести в соответствие с профессиональными стандартами. | Август- сентябрь |  |
| 2 | Ознакомление работников с локальными нормативными актами, изменениями в ранее изданные нормативные акты, согласованные с советом трудового коллектива. | Лист ознакомления работников | Август - сентябрь |  |
| 3 | Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с педагогическими работникам образовательных учреждений в соответствии с эффективным контрактом | Построение эффективной кадровой политики, основывающейся на эффективном контракте. Заключенные эффективные контракты (дополнительные соглашения) с педагогическими работниками ОО | Август |  |
| 4 | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации работни на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов | Положение о проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов | Сентябрь |  |
| 5 | Ознакомить с Положением о порядке проведения аттестации работников на соответствие занимаемой должности с учетом профессиональных стандартов под роспись | Лист ознакомления с подписями работников | Сентябрь |  |
| 6 | Разработка технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта | Инструментарий оценки соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Сентябрь-октябрь |  |
| **Внедрение профессионального стандарта** | | | | |
| 1 | Анализ соответствия профессиональных компетенций сотрудников, требованиям профессионального стандарта | Выявление необходимости повышения квалификации сотрудниками | Сентябрь-декабрь 2016 г. |  |
| 2 | Определение необходимости профессиональной подготовки или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Численность работников, для которых необходима дополнительная профессиональная подготовка или дополнительное профессиональное образование – согласно плану повышения квалификации | Август |  |
| 3 | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки с учетом положений профессиональных стандартов | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации | В течение учебного года |  |
| 4 | Разработка мероприятий, направленных на совершенствование трудовых функций в соответствии с требованиями Профессионального стандарта | Индикаторы:  доля педагогических работников прошедших повышение квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 100%;  аттестация педагогических работников общего образования на основе требований профессионального стандарта 100%. | сентябрь |  |
| 5 | Участие в вебинарах, семинарах по теме «Профессиональный стандарт «Педагог» | Соответствие требованиям профессионального стандарта | постоянно |  |
| 6 | Планирование методической работы образовательного учреждения на основе требований профессиональных стандартов | Повышение профессионального мастерства педагога | 2016-2019 годы |  |
| 7 | Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Листы самооценки | февраль-март 2017 |  |
| 8 | Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников на соответствие профессиональным стандартам. | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | май 2017 |  |
| 9 | Информирование контролирующих органов о выполнении плана внедрения профессиональных стандартов | Отчеты | В соответствии с запросом |  |
| 10 | Размещение информации о переходе на профессиональные стандарты на официальном сайте. | Страница на сайте | Обновление по мере накопления информации |  |

**Ожидаемые результаты:**

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу на профессиональный стандарт.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональный стандарт сотрудников.
3. Приведена в соответствие нормативно-правовая база.
4. Все педагоги соответствуют профессиональному стандарту педагога в полном объеме.
5. Прием на работу сотрудников ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.